## Planification
Planification globale
Vous devez lister un minimum de 25 tâches significatives
Tâche | Sprint visé | Priorité | Durée prévue (heures)
Documentation du projet (planification, conception et description du projet) | Sprint 1 | Haute | 10
Mise en place de l’infrastructure serveur et base de données | Sprint 2 | Haute | 4
Setup de l’environnement frontend avec Node.js, Vite et Tailwind CSS | Sprint 2 | Haute | 4
Architecture backend PHP et mise en place du routing | Sprint 2 | Haute | 2
Implémentation du système d’authentification frontend-backend | Sprint 2 | Haute | 1
Structure principale de l’application React et navigation | Sprint 2 | Haute | 1
Création des composants UI de base | Sprint 2 | Haute | 3
Implémentation du backend du lobby | Sprint 2 | Haute | 3
Implémentation du composant game | Sprint 2 | Haute | 2
Implémentation des managers et du contrôleur principal | Sprint 2 | Haute | 4
Développement des composants Board et Piece | Sprint 2 | Haute | 1
Logique de mise en place initiale des pièces | Sprint 2 | Haute | 2
Gestion dynamique des contrôles selon l’état du jeu | Sprint 2 | Haute | 1.5
Développement de l’interface lobby | Sprint 3 | Haute | 3
Système de création et gestion des parties | Sprint 3 | Moyenne | 4
Implémentation de la logique de déplacement et validation | Sprint 3 | Haute | 3
Développement du système de combat automatisé | Sprint 3 | Haute | 2
Implémentation du système de tours | Sprint 3 | Haute | 4
Implémentation des conditions de fin de partie | Sprint 3 | Moyenne | 1.5
Modélisation avancée pour l’intelligence artificielle | Sprint 3 | Haute | 5
Implémentation du Belief State | Sprint 3 | Moyenne | 3
Implémentation de l’algorithme MCTS | Sprint 3 | Haute | 7
Gestion du temps de jeu des joueurs | Sprint 4 | Basse | 1
Développement du système de sauvegarde et restauration | Sprint 4 | Moyenne | 3.5
Implémentation du Factory Pattern pour les pièces | Sprint 4 | Moyenne | 4
Implémentation du leaderboard et classement | Sprint 4 | Basse | 3
Développement des niveaux de difficulté de l’IA | Sprint 4 | Moyenne | 2
Communication temps réel serveur-client | Sprint 4 | Haute | 4
Implémentation du système de chat | Sprint 4 | Basse | 4
Optimisation responsive design | Sprint 4 | Basse | 4
Implémentation des options d’accessibilité | Sprint 4 | Basse | 3
Gestion des rôles et permissions utilisateurs | Sprint 4 | Basse | 2
|  | Temps total: | 101.5

## Planification trop détaillée
Planification globale
Vous devez lister un minimum de 25 tâches significatives
Développement de l'IA - Algorithme MCTS (arborescence, double liste chaînée) | Serveur/Client | Sprint visé | Priorité | Durée prévue (heures)
Installation du serveur DigitalOcean | Serveur | Sprint 2
Création de la base de données MySQL et des tables | Base de donnée | Sprint 3
Installer Node.js | Client | Sprint 2
Installer le projet avec Vite | Client | Sprint 2
Installer et configurer Tailwind CSS | Client | Sprint 2
Créer global.css | Client | Sprint 2
Créer la page index.jsx : structure simple | Client | Sprint 2
Créer la page main.jsx: ajouter le retour vers pages:index,lobby,game | Client | Sprint 2
Créer : backend PHP/action/ CommonAction.php (classe abstraite) | Client | Sprint 2
Créer index.php | Client | Sprint 2
Créer IndexAction:signup, signin,signout | Client | Sprint 2
Dans la page index.jsx : ajout du formulaire (signup, signin, signout) | Client | Sprint 2
Dans la page index.jsx : ajout réponse jsx selon contexte | Client | Sprint 2
Intégration de la logique d'authentification frontend-backend (fetch POST, sessions) | Client | Sprint 2
Créer le composant : Button | Client | Sprint 2
Créer le composant : Error | Client | Sprint 2
Créer le composant : MainLayout | Client | Sprint 2
Créer lobby.php | Client | Sprint 2
Créer LobbyAction:(newGame, resumeGame, getRanking, signout) | Client | Sprint 2
Création de la Page lobby.jsx (navigation, gestion session, boutons actions) | Client | Sprint 2
Créer : création d'une partie vs IA ou partie vs joueur | Client | Sprint 2
Créer game.php | Client | Sprint 2
Créer gameAction:executeAction, movePiece | Client | Sprint 2
Créer le composant : Board(grille 10x10, zones infranchissables) | Client | Sprint 2
Créer le composant Piece (rang, faction, révélation, apparence) | Client | Sprint 2
Implémentation du Factory Pattern pour les aspects des pièces | Client | Sprint 3
Créer la logique de mise en place initiale des pièces( drag-and-drop, 4 rangées de 10 pièces) | Client | Sprint 2
Implémentation de la logique de déplacement des pièces (validation des mouvements) | Serveur/Client | Sprint 2
Développement du système de combat automatisé (comparaison des grades, règles spéciales:bombes...) | Serveur | Sprint 2
Mise a jour affichage suite à combat | Client | Sprint 3
Création du composant PlayerInfo | Client | Sprint 3
Création des composants CapturedPieces et LostPieces | Client | Sprint 3
Implémentation du système de tours (Observer pattern:useEffect) | Serveur/Client | Sprint 2
Ajout de la gestion du temps de jeu des joueurs (Compte à rebourd) | Serveur/Client | Sprint 3
Implémentation des conditions de fin de partie: drapeau capturé | Serveur | Sprint 3
Implémentation des conditions de fin de partie: plus de mouvement | Serveur | Sprint 3
Implémentation des conditions de fin de partie: temps écoulé | Serveur | Sprint 3
Implémentation affichage et gestion des contrôles selon état du jeu | Client | Sprint 2
Développement du système de sauvegarde et restauration de partie | Serveur/Client | Sprint 3
Implémentation du Belief State (dictionnaire de probabilités par pièce) | Serveur | Sprint 3
Développement des 3 niveaux de difficulté de l'IA (facile, moyen, difficile) | Serveur | Sprint 4
Implémentation du chat entre joueurs: céation de la base de donnée, affichage | Serveur/Client | Sprint 3
Implémentation des options d'accessibilité (langue,contraste élevé,suppression animations) | Serveur/client | Sprint 3
Tests et configuration connectivités multijoueur (synchronisation temps réel) | Serveur/client | Sprint 3
Design responsive( petit/grand écran) | Client | Sprint 3
Implémentation du leaderboard (classement des joueurs) | Serveur/client | Sprint 3
Implémentation du LobbyManager | Serveur | Sprint 2
Implémentation du Controleur | Serveur | Sprint 2
Implémentation du GameManager | Serveur | Sprint 2
Communication entre le serveur et le client (envois/réceptions) | Serveur/client | Sprint 2
Créer la classe Board | Serveur | Sprint 2
Créer la classe User/Player | Serveur | Sprint 2
Créer la classe Move | Serveur | Sprint 2
Créer la classe Piece | Serveur | Sprint 2
Créer la classe AIPlayer | Serveur | Sprint 2
Créer la classe ObservedPiece/BeliefPiece | Serveur | Sprint 3
Créer la classe Node et la classe InfoSet | Serveur | Sprint 3
Créer la classe MCTS | Serveur | Sprint 2
Développement de l'IA - Algorithme MCTS | Serveur | Sprint 2
Choix du projet |  | Sprint 1
Choix de l'équipe |  | Sprint 1
Document de définition |  | Sprint 1
Document de conception |  | Sprint 1
Document de planification |  | Sprint 1
Diagramme de classes |  | Sprint 1
Diagramme de base de données |  | Sprint 1
Diagramme de cas d'usage |  | Sprint 1
Maquette |  | Sprint 1
Gestion des droits des usagers |  | Sprint 4
Gérer les droits administrateurs |  | Sprint 4

## Sprint 1
Sprint 1
|  | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C |  |  | Semaine D |  |  | Semaine E
Tâche | Responsable | Temps (hrs) | Avancement (%) | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires
Choix de l'équipe | Eddy/Charlotte | x | 100%
Choix du projet | Eddy/Charlotte |  |  |  | x | 100%
Document de définition | Eddy/Charlotte |  |  |  | x | 60% |  | x | 100%
Maquette | Eddy |  |  |  | x | 60% |  | x | 90% |  | x | 100%
Document de conception | Eddy/Charlotte |  |  |  | x | 30% |  | x | 70% |  | x | 90% |  | x
Diagramme de cas d'usage | Eddy/Charlotte |  |  |  | x | 20% |  | x | 60% |  | x | 90% |  | x
Diagramme de classes | Eddy/Charlotte | [6 empty] | x | 30% |  | x | 90% |  | x | 100%
Diagramme de base de données | Charlotte | [6 empty] | x | 50% |  | x | 100%
Document de planification | Eddy/Charlotte | [9 empty] | x | 100%

## Sprint 2
Sprint 2
|  | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C
Tâche | Responsable | Temps (hrs) | Avancement (%) | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires

## Planif Sprint 2
Sprint 2
|  | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C
Tâche | Responsable | Temps (hrs) | Avancement (%) | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires
Installation du serveur DigitalOcean | Charlotte/Eddy | x
Créer : backend PHP/action/ CommonAction.php (classe abstraite) | Eddy | x
Créer index.php | Eddy | x
Implémentation du Controleur | Charlotte | x
Communication entre le Serveur et le Client (envois/réceptions) | Charlotte/Eddy | x
Installer Node.js | Eddy |  |  |  | x
Installer le projet avec Vite | Eddy |  |  |  | x
Installer et configurer Tailwind CSS | Eddy |  |  |  | x
Créer global.css | Eddy |  |  |  | x
Créer la page index.jsx : structure simple | Eddy |  |  |  | x
Implémentation des règles du jeu (sans combat) | Charlotte |  |  |  | x
Implémentation de la logique de déplacement des pièces (validation des mouvements) | Charlotte |  |  |  | x
Implémentation du système de tours | Charlotte |  |  |  | x
Implémentation du LobbyManager | Charlotte |  |  |  | x
Créer la classe Move | Charlotte | [6 empty] | x
Création de la base de données MySQL et de la table users | Charlotte | [6 empty] | x
Implémentation de la logique de connection de joueur (jeton) | Charlotte | [6 empty] | x
Créer la classe User/Player | Charlotte | [6 empty] | x
Implémentation du GameManager | Charlotte | [6 empty] | x
Créer la page main.jsx: ajouter le retour vers pages:index,lobby,game | Eddy | [6 empty] | x
Créer le composant : MainLayout | Eddy | [6 empty] | x
Créer IndexAction:signup, signin,signout | Eddy | [6 empty] | x
Dans la page index.jsx : ajout du formulaire (signup, signin, signout) | Eddy | [6 empty] | x
Dans la page index.jsx : ajout réponse jsx selon contexte | Eddy | [6 empty] | x
Intégration de la logique d'authentification frontend-backend (fetch POST, sessions) | Eddy | [6 empty] | x
Créer le composant : Button | Eddy | [6 empty] | x
Créer le composant : Error | Eddy | [6 empty] | x
Implémentation affichage et gestion des contrôles selon état du jeu | Eddy | [6 empty] | x
Implémentation du système de tours (Observer pattern:useEffect) | Eddy | [6 empty] | x

## Mi-mandat
Mi-mandat
Ce qui est problématique… | Ce qui doit être fait… | Responsable | Durée prévue (heures)

## Sprint 3
Sprint 3
|  | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C
Tâche | Responsable | Temps (hrs) | Avancement (%) | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires

## Planif Sprint 3
Sprint 3
|  | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C |  |  | Semaine D
Tâche | Responsable | Temps (hrs) | Avancement (%) | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires
Création du reste des tables de la base de données | Base de donnée | x
Création du composant PlayerInfo | Eddy | x
Tests et configuration connectivités multijoueur (synchronisation temps réel) | Charlotte | [6 empty] | x
Créer la classe ObservedPiece/BeliefPiece | Charlotte | x
Créer la classe Node et la classe InfoSet | Charlotte | x
Créer la classe AIPlayer | Charlotte | x
Implémentation de l'AI | [7 empty] | x
Créer la classe MCTS | Charlotte |  |  |  | x
Développement du système de combat automatisé (comparaison des grades, règles spéciales:bombes...) | Charlotte | x
Implémentation de la logique de déplacement des pièces | Eddy | x
Création des composants CapturedPieces et LostPieces | Eddy |  |  |  | x
Implémentation des conditions de fin de partie: drapeau capturé | Charlotte |  |  |  | x
Implémentation des conditions de fin de partie: plus de mouvement | Charlotte |  |  |  | x
Implémentation des conditions de fin de partie: temps écoulé | Charlotte |  |  |  | x
Développement du système de sauvegarde et restauration de partie | Charlotte |  |  |  | x
Création de la Page lobby.jsx (navigation, gestion session, boutons actions) | Eddy |  |  |  | x
Créer : création d'une partie vs IA ou partie vs joueur | Eddy |  |  |  | x
Créer gameAction:executeAction, movePiece | Eddy |  |  |  | x
Créer lobby.php | Eddy |  |  |  | x
Créer LobbyAction:(newGame, resumeGame, getRanking, signout) | Eddy |  |  |  | x
Ajout de la gestion du temps de jeu des joueurs (Compte à rebourd) | Charlotte |  |  |  | x
Mise a jour affichage suite à combat | Eddy |  |  |  | x
Implémentation du Factory Pattern pour les aspects des pièces | Eddy | [6 empty] | x
Ajout de la gestion du temps de jeu des joueurs (Compte à rebourd) | Eddy | [6 empty] | x
Implémentation du Belief State (dictionnaire de probabilités par pièce) | Charlotte | [9 empty] | x
Développement des 3 niveaux de difficulté de l'IA (facile, moyen, difficile) | Charlotte
Implémentation du leaderboard (classement des joueurs) | Eddy | [6 empty] | x
Implémentation du chat entre joueurs: céation de la base de donnée, affichage | Charlotte | [9 empty] | x
Instructions de jeu | Eddy | [9 empty] | x
Implémentation des options d'accessibilité (langue,contraste élevé,suppression animations) | Charlotte | [9 empty] | x
Design responsive( petit/grand écran) | Eddy | [9 empty] | x
Ajouts possibles
Positionnement aléatoire des pièces de départ
Demander conseil au AI
Analyse de partie à la fin
Ajouter différents boards/ layout de jeu
Ajouter mode 4 joueurs
Cartes spéciales
Pouvoir spéciaux des pièces
Créer la logique de mise en place initiale des pièces( drag-and-drop, 4 rangées de 10 pièces) | Eddy
Créer le composant : Board(grille 10x10, zones infranchissables) | Eddy
Créer le composant Piece (rang, faction, révélation, apparence) | Eddy
Créer game.php | Eddy
Vérification du placement initial des pièces | Charlotte
Créer la classe Board | Charlotte
Créer la classe Piece | Charlotte

## Sprint 4
Sprint 4
|  | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C
Tâche | Responsable | Temps (hrs) | Avancement (%) | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires
x
x
x
x
x
x
x